## Backlog Produit
Epic ID | Epic Nom | Ticket ID | Titre | Type | Priorité | Statut
EPIC-1 — Design System & UI Foundation
EPIC-1 | Design System & UI Foundation | DS-1 | Définir les tokens CSS globaux (couleurs, radius, typographie, espacements) | Task | Haute | Done
EPIC-1 | Design System & UI Foundation | DS-2 | Refactoriser la Sidebar avec design system (nav groups, rôles, icônes dynamiques) | Story | Haute | Done
EPIC-1 | Design System & UI Foundation | DS-3 | Corriger le padding de recherche dans DataTable | Bug | Moyenne | Done
EPIC-1 | Design System & UI Foundation | DS-4 | Corriger le layout de la dropzone dans FileUploadModal | Bug | Moyenne | Done
EPIC-1 | Design System & UI Foundation | DS-5 | Ajouter les props initialPageSize et hidePagination à DataTable | Task | Moyenne | Done
EPIC-2 — Module Employés
EPIC-2 | Module Employés | EMP-1 | Backend : endpoint GET /employees avec pagination (page, size) | Story | Haute | Done
EPIC-2 | Module Employés | EMP-2 | Backend : PageResponse<T> — wrapper générique paginé | Task | Haute | Done
EPIC-2 | Module Employés | EMP-3 | Frontend : hook useFetchEmployeesPaged avec placeholderData | Task | Haute | Done
EPIC-2 | Module Employés | EMP-4 | Frontend : contrôles de pagination dans EmployeesClient (prev/next/numéros) | Task | Haute | Done
EPIC-2 | Module Employés | EMP-5 | Ajouter le champ email sur l'entité Employee (nullable, import Excel) | Story | Moyenne | Done
EPIC-2 | Module Employés | EMP-6 | Backend : filtres serveur sur /pagination (ligne, poste, type, dates embauche) | Story | Haute | Done
EPIC-2 | Module Employés | EMP-7 | Frontend : barre de filtres UI dans EmployeesClient (dropdowns + date range) | Task | Haute | Done
EPIC-2 | Module Employés | EMP-8 | Frontend : hook useFetchEmployeesForFilters pour peupler les dropdowns | Task | Moyenne | Done
EPIC-2 | Module Employés | EMP-9 | Export Excel : colonne EMAIL + colonnes filtres | Task | Basse | Done
EPIC-3 — Authentification & Rôles
EPIC-3 | Authentification & Rôles | AUTH-1 | Ajouter le rôle NURSE dans UserRole enum | Task | Haute | Done
EPIC-3 | Authentification & Rôles | AUTH-2 | Logique d'attribution automatique NURSE si poste = AIDE SOIGNANTE (création unitaire) | Story | Haute | Done
EPIC-3 | Authentification & Rôles | AUTH-3 | Même logique pour les imports batch (EmployeeCreationListener) | Task | Haute | Done
EPIC-3 | Authentification & Rôles | AUTH-4 | Backfill au démarrage : SUPERVISOR → NURSE pour employés existants (DataInitializer) | Task | Haute | Done
EPIC-3 | Authentification & Rôles | AUTH-5 | Autoriser NURSE sur /api/v1/users/** dans SecurityConfiguration | Task | Haute | Done
EPIC-3 | Authentification & Rôles | AUTH-6 | Frontend : ajouter NURSE au type UserRole, route /change-password et Sidebar | Task | Haute | Done
EPIC-4 — Module Présences / Absences
EPIC-4 | Module Présences / Absences | PRE-1 | Backend : endpoint GET /attendances/today avec filtrage SUPERVISOR | Story | Haute | Done
EPIC-4 | Module Présences / Absences | PRE-2 | Backend : endpoint PUT /attendances/{id} — édition clockIn/clockOut/motif | Story | Haute | Done
EPIC-4 | Module Présences / Absences | PRE-3 | Backend : repository — findAllByDate + findAllByDateAndSupervisor | Task | Haute | Done
EPIC-4 | Module Présences / Absences | PRE-4 | Frontend : types DailyAttendance et UpdateAttendanceRequest | Task | Haute | Done
EPIC-4 | Module Présences / Absences | PRE-5 | Frontend : hook useFetchTodayPresence | Task | Haute | Done
EPIC-4 | Module Présences / Absences | PRE-6 | Frontend : hook useImportPresence (batch-save + toast succès/erreur) | Task | Haute | Done
EPIC-4 | Module Présences / Absences | PRE-7 | Frontend : hook useUpdateAttendance (toast succès/erreur) | Task | Haute | Done
EPIC-4 | Module Présences / Absences | PRE-8 | Frontend : colonnes buildColumns avec badge statut calculé dynamiquement | Task | Haute | Done
EPIC-4 | Module Présences / Absences | PRE-9 | Frontend : EditAttendanceModal — édition inline avec statut live | Task | Haute | Done
EPIC-4 | Module Présences / Absences | PRE-10 | Frontend : PresenceClient — bouton import, table, guard canImport | Story | Haute | Done
EPIC-4 | Module Présences / Absences | PRE-11 | Frontend : validation import — type fichier (.xlsx/.xls) + taille max 10 Mo | Task | Haute | Done
EPIC-4 | Module Présences / Absences | PRE-12 | Frontend : PresencePage + route protégée (ADMIN, SUPERVISOR, SUPER_ADMIN) | Task | Haute | Done
EPIC-4 | Module Présences / Absences | PRE-13 | Frontend : pagination 50 lignes/page dans PresenceClient | Task | Moyenne | Done
EPIC-5 — Module Historique Présences
EPIC-5 | Module Historique Présences | HIS-1 | Backend : endpoint GET /attendances/history avec filtrage SUPERVISOR + KPI | Story | Haute | Done
EPIC-5 | Module Historique Présences | HIS-2 | Backend : endpoint GET /attendances/history/{matricule} avec filtrage SUPERVISOR | Story | Haute | Done
EPIC-5 | Module Historique Présences | HIS-3 | Backend : repository — findAllForHistory + findAllForHistoryBySupervisor | Task | Haute | Done
EPIC-5 | Module Historique Présences | HIS-4 | Backend : repository — findByMatriculeAndDateRange + variante superviseur | Task | Haute | Done
EPIC-5 | Module Historique Présences | HIS-5 | Frontend : types HistoryFilter, HistoryEmployeeSummary, HistoryResponse | Task | Haute | Done
EPIC-5 | Module Historique Présences | HIS-6 | Frontend : utilitaire buildDateRange (Africa/Tunis — sans décalage UTC) | Task | Haute | Done
EPIC-5 | Module Historique Présences | HIS-7 | Frontend : hook useFetchHistorySummary | Task | Haute | Done
EPIC-5 | Module Historique Présences | HIS-8 | Frontend : hook useFetchEmployeeHistory | Task | Haute | Done
EPIC-5 | Module Historique Présences | HIS-9 | Frontend : hook useUpdateHistoryAttendance (toast succès/erreur) | Task | Haute | Done
EPIC-5 | Module Historique Présences | HIS-10 | Frontend : FilterBar — presets (today/week/month/all) + custom range | Task | Haute | Done
EPIC-5 | Module Historique Présences | HIS-11 | Frontend : HistoryClient — KPI cards + table employés + recherche | Story | Haute | Done
EPIC-5 | Module Historique Présences | HIS-12 | Frontend : EmployeeHistoryDetail — vue détail journalier + EditModal inline | Story | Haute | Done
EPIC-5 | Module Historique Présences | HIS-13 | Frontend : pagination 25 lignes/page dans HistoryClient | Task | Moyenne | Done
EPIC-5 | Module Historique Présences | HIS-14 | Frontend : HistoriquePresencePage + route protégée | Task | Haute | Done
EPIC-6 — RBAC & Sécurité
EPIC-6 | RBAC & Sécurité | RBC-1 | Backend : scoping SUPERVISOR sur findEmployeeHistory (détail par matricule) | Story | Haute | Done
EPIC-6 | RBAC & Sécurité | RBC-2 | Backend : repository findByMatriculeAndDateRangeForSupervisor | Task | Haute | Done
EPIC-6 | RBAC & Sécurité | RBC-3 | Frontend : guard canEdit sur le bouton Éditer dans PresenceClient | Task | Moyenne | Done
EPIC-6 | RBAC & Sécurité | RBC-4 | Frontend : guard canEdit sur le bouton Modifier dans EmployeeHistoryDetail | Task | Moyenne | Done
EPIC-7 — Bugs & Correctifs techniques
EPIC-7 | Bugs & Correctifs techniques | BUG-1 | Fix : buildDateRange utilisait toISOString() (UTC) — date fausse à minuit Africa/Tunis | Bug | Haute | Done
EPIC-7 | Bugs & Correctifs techniques | BUG-2 | Fix : PostgreSQL could not determine data type of parameter $1 sur les requêtes history | Bug | Critique | Done
EPIC-7 | Bugs & Correctifs techniques | BUG-3 | Fix : CAST(:dateFrom AS LocalDate) dans les 4 requêtes avec paramètres date nullable | Task | Critique | Done
EPIC-7 | Bugs & Correctifs techniques | BUG-4 | Fix : bugs liste free operators | Bug | Haute | Done
EPIC-7 | Bugs & Correctifs techniques | BUG-5 | Fix : bugs module permutation | Bug | Haute | Done
EPIC-7 | Bugs & Correctifs techniques | BUG-6 | Fix : erreurs de build | Bug | Haute | Done